## Gantt Mi Colegio
Actividad | Fase | S1 (4-7 sep) | S2 (8-14 sep) | S3 (15-21 sep) | S4 (22-28 sep) | S5 (29 sep-5 oct) | S6 (6-12 oct) | S7 (13-19 oct) | S8 (20-26 oct) | S9 (27 oct-2 nov) | S10 (3-9 nov) | S11 (10-16 nov) | S12 (17-23 nov) | S13 (24-30 nov) | S14 (1-2 dic)
Análisis de requerimientos | Fase 1 | █ | █
Diseño de base de datos y arquitectura | Fase 1 |  | █ | █
Desarrollo Sprint 1 (Módulo administrativo: cursos, apoderados, útiles) | Fase 2 |  |  | █ | █ | █
Desarrollo Sprint 2 (Módulo notificaciones y reportes) | Fase 2 |  |  |  |  | █ | █ | █
Desarrollo Sprint 3 (Optimización, IA para recomendaciones) | Fase 2 | [6 empty] | █ | █ | █
Pruebas y ajustes (unitarias e integración) | Fase 3 | [8 empty] | █ | █ | █
Documentación e Informe final | Fase 3 | [10 empty] | █ | █ | █ | █
Los bloques █ indican semanas en que se trabajará esa actividad.
Se distribuyó en 3 fases:
Fase 1 (Inicio / Análisis): S1–S3
Fase 2 (Desarrollo / Construcción): S3–S9
Fase 3 (Pruebas y Cierre): S9–S14